## Sheet1
招标文件修改、澄清（答疑）纪要（二）
招标项目：厦门新会展项目加拿利海枣（苗木专项）
序号 | 文件内容 | 答疑内容 | 回复意见
1 | 采购项目招标文件P1-5 | 需要准备文件较多，开标时间是否可以延迟 | 投标截止时间调整为： 2023年3月31日 10:00
2 | 采购项目招标文件P28-2.11 | 甲方可否安排专业人员在乙方现场完成全部验收，并出具验收合格证明 | 苗木到达项目场地将有监理工程师、项目经理等相关人员参加苗木验收
3 | 采购项目招标文件P30-四-（一）-3 苗木合同第三条采购金额第5条 | 招标文件和合同里面多处条款显示包含其他费用，投标报价函中显示单价只 包含苗木上车价，不含税费，不含运费，是否以投标报价函为准 | 投标报价函单价，为不含税综合单价，综合单价包含内容：产品的价格、保险费、苗木装车费、起苗、装袋、保护及其他杂费等及全部货物交付至甲方指定位置所发生的一切费用（不含运输费用）。投标报价以招标控制单价报 K 值计算报价综合单价，K 值计算取值范围为 0（含）—5 %（含）投标报价应在控制价区间内为有效投标，超控制价的投标为无效投标。K值填报应不含单位。
4 | 采购项目招标文件P31-预付款 苗木花卉合同第五条-预付款 | 货物价值较贵重，时间紧，可否把预付款调到20％，预付款在最后 一次货款抵扣，是否可以不提供预付款保函 | 按招标文件要求，不调整。
5 | 采购项目招标文件P31-供货进度款 苗木花卉合同第五条-供货进度款 | 可否根据甲方施工进度安排，在装货前支付完该批次货款总额 | 按招标文件要求，不调整。
6 | 采购项目招标文件P31-尾款支付 苗木花卉合同第五条-尾款支付 | 此项目是货物提供项目，当货物验收合格交接后，我方已完成合同约定， 我方会提供技术服务支持，是否可以不保留2％的技术服务保证金 | 按招标文件要求，不调整。
7 | 苗木花卉合同-第二条-3 | 可否明确交货时间计划 | 预计2个月内完成供货，按项目施工计划分批次进场。
8 | 苗木花卉合同-第二条-4 | 我方负责供货，是否负责卸载 | 投标人负责装车及相关费用；投标单位应配合招标单位完成运输单位选定，卸车由招标单位负责。
9 | 苗木花卉合同-第三条-3 | 我方只能提供增值税普通发票，票面税率为免税，是否可以 | 自产自销开具免税发票应提供相关免税证明文件
10 | 苗木花卉合同-第七条-2、3、4 | 我们坚持按照甲方时间和质量供苗，如若违约可否调整成该批次苗木金额1%承担责任 | 按招标文件要求，不调整。
招标人：厦门国贸园林工程有限公司
日 期：2023.03.27